湖南农业大学文件

湘农大〔2019〕6号

关于印发《湖南农业大学

教学改革研究项目管理办法》的通知

各二级单位：

《湖南农业大学教学改革研究项目管理办法》已经学校审定，现予公布，自2019年1月24日起施行。原《湖南农业大学教学改革研究项目管理办法》（湘农大〔2012〕49号）同时废止。

特此通知。

附件：1.湖南农业大学教学改革研究项目申请书

2.湖南农业大学教学改革研究项目结题报告书

湖南农业大学

2019年1月17日

湖南农业大学

教学改革研究项目管理办法

第一章   总  则

第一条  为加强对学校各级教学改革研究项目的管理，保证项目研究的顺利实施，提高项目研究水平和管理效益，更好地发挥教学研究对教学发展与教学质量提高的促进作用，特制定本办法。

第二条  本办法所称的教学改革研究项目是指在专业建设、课程建设、人才培养模式、教学内容、教学方法手段、教学质量评价、教学管理等方面开展改革研究的项目。

第三条  教学改革研究项目的研究，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。要以对教学改革与发展具有现实指导意义的重大理论问题和实践问题为研究目标，通过项目研究，形成创新型现代教学理念，培育高水平教学成果，全面提高本科教学质量与人才培养质量。

第四条  校级教学改革研究项目实行学校、二级单位、项目主持人三级管理。

学校制订教学改革研究项目建设规划，发布实施方案或立项指南，组织项目申报、评审、检查、验收与成果鉴定，以及成果宣传、推广和应用等工作。

二级单位是教学改革研究项目的具体责任单位。负责项目实施过程的指导、检查与监督，为项目的开展提供良好的环境与必要的条件，确保项目顺利实施。

项目主持人组织项目实施，制订项目研究方案，组建项目研究团队，合理安排工作进度，保证项目研究质量，按时参加中期检查和结题验收。

第二章  项目申报

第五条  教学改革研究项目的研究内容应依据立项指南来确定，应该具有科学性、先进性、全局性、战略性、综合性与可行性，避免低水平重复研究。已被确定为国家级、省（部）级的项目的不得再申报校级项目。已获得立项的课题或其中的子课题，不得重复申报。

第六条  申报教学改革研究项目的主持人应同时具备以下条件：

1.应为学校在职在岗的具有中级及以上职称或硕士及以上学历的教职工，具有良好的政治思想素质。

2.必须真正承担和负责组织、指导项目的实施，身体健康，具有独立开展及组织教学改革研究与实践的能力。

3.所承担教学改革研究项目尚未结题者，不能申请主持同一主管部门的同级别项目。

第七条  教学改革研究项目申请人应根据项目指南选好题，并按照申请书的要求，认真如实填写《湖南农业大学教学改革研究项目申请书》（见附件1）。

第八条  教学改革研究项目申报实行个人申请、单位推荐制度。项目申请人所在单位应成立教学改革研究项目推荐小组，对本单位申报的项目进行严格遴选、择优推荐。对限额申报的项目，各单位必须对遴选的结果进行公示。

第九条  校级教学改革研究项目的申报立项每年进行一次。

第三章  项目评审

第十条  教学改革研究项目评审应坚持公平公正、择优立项的原则。

第十一条  学校组织专家进行评审，评审专家一般应具有高级职称，熟悉被评项目所在学科专业领域，在教育教学研究方面有较深造诣。

第十二条  教学改革研究项目评审实行回避制度。项目申请人及其亲属不能参加项目的评审，参与评审的专家与工作人员应严格遵守评审纪律，在评审结果正式公布前，不得泄露评审结果。

第十三条  教学改革研究项目经专家评审通过并报分管校领导审批，公示无异议后由学校发文予以立项。

第四章  项目过程管理

第十四条  实行项目主持人负责制。教学改革研究项目经批准立项后，申请人填报的申请书即为项目管理的依据，项目主持人依据项目申请书填报的内容推进项目的实施。

第十五条  实行中期检查制度。校级教学改革研究项目的中期检查工作由学校组织，项目主持人所在单位负责实施。由责任单位成立检查小组，认真审核项目年度报告，及时发现和处理项目研究过程中出现的问题，并将检查结果报教务处备案。对于没有进行实质性研究的项目，无故不接受年度检查或年度检查不合格的项目，学校对项目负责人进行通报批评，终止项目执行，并停止拨付后续经费、收回项目结余经费。

第十六条  教学改革研究项目实施过程中，不得随意变更项目主持人、主要研究人员、研究计划等，如遇特殊情况确须变更，须由项目主持人提出书面申请，经所在单位同意，报教务处批准。项目主要研究人员调离学校的，项目主持人和项目主持单位应采取措施保证项目研究工作按计划继续进行，并报教务处备案。

第五章  项目结题验收

第十七条  有下列情况之一者，教学改革研究项目将做撤销立项处理：

1．未经批准擅自变更主持人或研究课题；

2．在规定的期限内未能如期完成研究任务。

第十八条  校级教学改革研究项目的研究时间为2-4年。特殊情况可申请在计划结题时间基础上延期一年，但最长研究年限不超过4年。延期结题的书面申请，经项目主持人所在单位签字盖章后报教务处备案。

第十九条  所有教学改革研究项目均需按时进行结题验收。项目主持人申请结题验收时，应提交结题报告书（见附件2）、公开发表的论文、撰写的调研报告、制作的课件光盘、调查问卷、制定的规章制度等相关材料。

第二十条  学校组织专家对教学改革研究项目的结题材料进行审核，专家组一般由5—7人组成，专家组在认真了解研究成果的基础上，对照申请书中的预期目标，实事求是地给出客观公正的验收意见。

第二十一条  结题验收结果分为通过结题验收、暂缓通过结题验收、撤销立项3种。通过结题验收的项目，颁发结题证书。暂缓通过的项目，应进行整改，再次提交结题相关材料。撤销立项的，项目主持人3年内不得申报教学改革研究项目。

第二十二条  学校根据各单位的年度结题验收通过率，确定下一年度申报新项目的数量。

第六章  经费管理

第二十三条  学校对立项教学改革研究项目给予经费资助，经费由项目负责人管理。

第二十四条  教学改革研究项目经费要保证专款专用，按照有关财务规定执行。经费的使用范围包括：

（一）资料费，含与项目研究相关的打印、复印费，图书、教学软件等文献资料的购置费等。

（二）为完成项目研究必须参加或举办会议的费用。

（三）为完成项目研究必需的调研差旅费和实验费。

（四）与项目相关的论文、著作出版费。

（五）成果鉴定费。

（六）专家咨询费。

（七）劳务费，指直接参与项目研究的研究生助研津贴以及非课题组成员的劳务支出等。此项目经费不能开支项目组人员的劳务费、绩效费、接待费等及与项目不相关的费用支出。

第二十五条  教学改革研究项目经费一律纳入学校财务部门统一管理，项目主持人所在单位负责经费的具体管理。项目经费实行实报实销制度，由项目主持人和单位分管领导审核。项目负责人应按照有关规定用好专项经费，提高经费使用效益，根据湖南省和学校有关规定，项目经费使用年限不能超过2年，2年未用完的，结余经费原途收回。

第二十六条  对于撤销立项的教学改革研究项目，要酌情追回资助经费，并追究相关人员的责任。

第七章 附   则

第二十七条  国家级、省（部）级教学改革研究项目按照上级主管部门的要求进行管理。

第二十八条  本办法由学校负责解释，具体执行中的问题咨询由教务处负责答复。

第二十九条  本办法自2019年1月24日起实施。原《湖南农业大学教学改革研究项目管理办法》（湘农大〔2012〕49号）同时废止。

湖南农业大学校长办公室               2019年1月17日印发