## Sheet1
附件1：
工作推进时间表
时 间 | 事 项 | 责任单位 | 备注
2021.11.22-2021.11.24 （第11周） | 教务处根据人才培养方案通过“综合教务管理系统”下达教学任务，组织召开“2022年春季学期教学任务安排工作培训会”，部署相关工作，开展新教务系统业务培训。 | 教务处
2021.11.25-2021.11.28 （第11周） | 各教学单位组织召开教学工作安排专题会议；各学院完成专业教学计划核对工作。 | 各教学单位
2021.11.29-2021.12.5 （第12周） | 各教学单位录入、检查调整实践课程教学任务。 | 各教学单位
2021.12.6-2021.12.12（第13周） | 各教学单位录入、检查调整理论课程、实验课程、公选课程教学任务。 | 各教学单位
2021.12.13-2021.12.14（第14周） | 教务处检查教学任务、班级周学时分配情况。 | 教务处
2021.12.15-2021.12.19（第14周） | 各教学单位优化教学任务、调整平衡班级周学时。 | 各教学单位
2021.12.20-2021.12.26（第15周） | 教务处系统排课。 | 教务处
2021.12.27-2022.12.29（第16周） | 下发各教学单位权限, 完成课程的调整安排（课表不与老师见面）。 | 各教学单位
2021.12.30-2022.1.2（第16周） | 教务处完成所有课程冲突检测。 | 教务处
2022.1.3-2022.1.5 （第17周） | 各教学单位进行课表调整与优化。 | 各教学单位
2022.1.6-2022.1.9 （第17周） | 教务处安排、调整优化公选课。 | 教务处
2022.1.10-2022.1.16（第18周） | 教务处对课表进行全面检测。 | 教务处