## Sheet1
附件1：
工作推进时间表
时 间 | 事 项 | 责任单位 | 备注
2022.4.25-2022.4.27 （第10周） | 教务处根据人才培养方案通过“综合教务管理系统”下达教学任务，部署相关工作。 | 教务处
2022.4.28-2022.5.1 （第10周） | 各教学单位组织召开教学工作安排专题会议；各学院完成专业教学计划核对工作。 | 各教学单位
2022.5.2-2022.5.8 （第11周） | 各教学单位录入、检查调整实践课程教学任务。 | 各教学单位
2022.5.9-2022.5.15 （第12周） | 各教学单位录入、检查调整理论课程、实验课程教学任务。 | 各教学单位
2022.5.16-2022.5.22（第13周） | 教务处检查教学任务、班级周学时分配情况。 | 教务处
2022.5.23-2022.5.29（第14周） | 各教学单位录入公选课程教学任务；各教学单位优化教学任务、调整平衡班级周学时。 | 各教学单位
2022.5.30-2022.6.5 （第15周） | 教务处系统排课。 | 教务处
2022.6.6-2022.6.12 （第16周） | 下发各教学单位权限, 完成课程的调整安排（课表不与老师见面）。 | 各教学单位
2022.6.13-2022.6.19（第17周） | 教务处完成所有课程冲突检测。 | 教务处
2022.6.20-2022.6.21 （第18周） | 各教学单位进行课表调整与优化。 | 各教学单位
2022.6.22 （第18周） | 教务处对课表进行全面检测。 | 教务处
2022.6.23-2022.6.26 （第18周） | 任课教师对课表进行确认。 | 各教学单位任课教师